МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2016г. № 24 «а»

с. Волково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

культуры в муниципальном образовании

«Волковский сельсовет»

Железногорского района Курской области»

(2015-2017 годы)» за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 18.11.2013г. № 66, Администрация Волковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 25.02.2015 г. № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Подлежит опубликованию на двух информационных стендах.

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                                   И.В. Мартюхова

Утвержден

постановлением Администрации

Волковского сельсовета

Железногорского района

от «02» марта 2016 г. № 24 «а»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский  сельсовет» Железногорского района

Курской области» (2015-2017 годы)» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 25.02.2015г. № 15

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Искусство» |  |  |
| 1.1. | Сохранение и развитие самодеятельного искусства | Выполнено | МКУ «Пасерковский СДК» Администрация Волковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Сохранение и развитие самодеятельного искусства | Местный бюджет | 942600 | 816500 | 815900,98 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Всего | 942600 | 816500 | 815900,98 |
| Итого | Местный бюджет | 942600 | 816500 | 815900,98 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Всего | 942600 | 816500 | 815900,98 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения | процент | 90 | 90 |  |
| 2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | процент | 66,7 | 74,8 |  |
| 3. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 136 | 136 |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2015 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 30.12.2015 г. № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета от 25.02.2015г. № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области» (2015-2017 годы)» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (90/90+66,7/74,8+136/136):3*100%=2,89:3*100%=96,3%

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 815900,98/816500 х 100% = 99,93%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.