МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019г. № 11

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете

Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

за 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2021 годы»

за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах.

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                                       Мартюхова И.В..

Утвержден

постановлением Администрации

Волковского сельсовета

Железногорского района

от «19» февраля 2019 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. №125

за 2018 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области

на 2016 - 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |
| 1.1. | Финансовое обеспечение по направлению «Осуществление мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности» | Выполнено | Администрация Волковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2021 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2021 годы | Местный бюджет | 100000 | 100000 | 11217,38 |
| В том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Местный бюджет | 100000 | 100000 | 11217,38 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2021 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показа-теля на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации пожаров | человек | 2 | 1 |  |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | 70 | 70 |  |
| 3. | Увеличение оснащенности первичными средствами пожаротушения | процентов | 100 | 80 |  |
| 6. | Увеличение количество проведённых профилактических мероприятий в области пожарной безопасности | процентов | 100 | 85 |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2018 года

Изменения в программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2020 годы» в 2018 году вносились Постановлением от 07.11.2018 № 66/3 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района № 125 от 09.11.2015г. "Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области  на 2016 – 2020 годы"

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Е=  (1/2 + 70/70 + 80/100 + 85/100) : 4 х 100% = (0,5+1+0,8+0,85):4 х100% =78,8%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

П=11217,38/100000=11%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы –удовлетворительный.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию подпрограммы:

Э=78,8/11=7,16

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы –  низкий.

Финансирование программы является не выполненным, так как не происходило корректировок объемов финансирования, что становится невозможным выполнить мероприятия программы в полном объеме.